## Lapa1
Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2024. - 2028. gadam plānoto pasākumu izpildes progress uz 01.01.2025.
Plānoto troksni samazinošos pasākumu sasaiste ar Rīgas attīstības programmas 2022. – 2027. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2023.–2025.gadam, 10.pielikums
Nr. | Institūcija, kas nodrošina darbības izpildi | Plānotā darbība | Sagaidāmais rezultāts | Attiecināmās rīcības un projekti 1 | Plānotās darbības izpildes progress par 2024. gadu. | Plānotās darbības izpildes progress par 2025. gadu.
1 | Tehniskie pasākumi vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai
1.1. | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk - ĀMD) | Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela-Vietalavas iela | Pasākuma izpildes rezultātā tiks pabeigta Austrumu pārvada izbūve, kas funkcionēs kā Rīgas vēsturiskā centra apvedceļš, samazinot autotransporta tranzīta slodzi pilsētas centrālajā daļā. | 2669 | Pabeigta būvniecība. Austrumu maģistrāle 2,8 km garumā stiepjas no Vietalvas un Piedrujas ielas krustojuma līdz Ūnijas ielas un Gustava Zemgala gatves krustojumam. Atslogots pilsētas centrs no automašīnām. | Pabeigta būvniecība
1.2. |  | Jāņa Čakstes gatves izbūve no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei (1. un 2. kārta) | Pasākuma izpildes rezultātā tiks pabeigta maģistrālo pievedceļu izbūve Jāņa Čakstes gatvei jeb Dienvidu tiltam. Dienvidu tilta maģistrālie pievedceļi uzņems Zemgales virziena galvenās tranzīta plūsmas, atslogojot gan Vienības gatvi, gan pilsētas centra ielas, gan Salu, Akmens un Vanšu tiltus pār Daugavu. | APS0321 APS0321.01 3695 | Uzsākti būvniecības darbi abās kārtās. | Objekta projekta risinājumi paredz skaņas barjeru izbūvi. 2025. gadā uzsākta objekta realizācija, bet skaņas barjeru izbūves darbi plānoti 2026. gadā.
1.3. |  | Buļļupes tilta pieeju pārbūves būvprojekta izstrāde un būvniecība | Pasākuma izpildes rezultātā tiks novirzīts kravas transports no Bolderājas apkaimes apdzīvotās daļas (Stūrmaņu iela, Gobas iela) | APS0321.04 APS0321 | Norit projektēšanas darbi. Projektu plānots pabeigt 2025.gada martā/aprīlī. Būvniecības darbus plānos nākamajā finanšu plānošanas gadā, ja tiks piešķirts finansējums. | Būvprojekts iesniegts būvvaldē 17.12.2025. Tiek saskaņots
1.4. |  | Kravas transporta ievada Babīte-Daugavgrīva būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un izbūve | Pasākuma izpildes rezultātā tiks novirzīts kravas transports no Imantas un Iļģuciema apkaimju apdzīvotās daļas. | APS0321 | Projekta iepirkuma izsludināšana 2024.gadā divas reizes noslēgusies bez saņemtiem piedāvājumiem. Tiks pārskatīta projektēšanas dokumentācija un 2025.gadā sludināts vēlreiz. | Šobrīd ir apturēta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes iepirkuma virzīšana, pamatojoties uz Rīgas Ziemeļu transporta koridora (t.sk. 3. un 4. posms, kas dublē Babīte-Daugavgrīva trasi) aktualitātes atjaunošanu un piešķirto finansējumu būvniecības dokumentācijas aktualizācijai.
1.5. |  | Laivinieku ielas izbūve posmā no Atlantijas ielas līdz Vecāķu prospektam izbūve | Pasākuma izpildes rezultātā tiks novirzīts kravas transports no Vecmīlgrāvja apkaimes apdzīvotās daļas (Emmas iela un Meldru iela). | APS0384 APS0384.10 | Norit projektēšanas darbi. Projektu plānots pabeigt 2025.gada novembrī/decembrī. Būvniecības darbus plānos nākamajā finanšu plānošanas gadā, ja tiks piešķirts finansējums. | Projekta izpildes kavējums. Paredzēts projektu pabeigt līdz 2026.gada vidum. Nākamgad virzīs uz būvniecību, ja tiks piešķirts finansējums.
2 | Ierobežojumi ceļu satiksmē
2.1. | ĀMD, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (turpmāk - PAD) | Ierobežojumi kravas transporta kustībai | Pilnveidojot maģistrālo ielu tīklu un ierobežojot kravas transporta kustību ielu posmos ārpus maģistrālajiem transporta koridoriem, tiks samazināts autotransporta radītais trokšņa piesārņojuma līmenis to ielu tuvumā, kur noteikti kravas transporta kustības ierobežojumi. | APS0396 APS0397 APS0398 APS1221 | 2024.gadā ieviesti ierobežojumi kravas autotransporta kustībai pa Centra loku (Valmieras-Pērnavas-Senču-Zirņu ielas) un 11. novembra krastmalā kopā ar Eksporta ielu. | Aizliegta kravas transporta kustība Lizuma ielā un Pakalniešu ielā starp Mārkalnes ielu un Lizuma ielas savienojumu ar Brīvības gatvi. Aizliegta kravas transporta kustība Ķengaraga ielā.
[5 empty] | Līdz 2025.g. 3 ceturksnim notiek Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Transporta un mobilitātes attīstības tematiskā plānojuma izstrāde, kura ietvaros tiek skatīta arī kravas transporta organizēšanas tēma. | Pabeigts darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas Transporta un mobilitātes attīstības tematiskā plānojuma pētījuma, kur ietverti ieteikumi kravas transporta kustības ierobežojumiem. Pētījums pieejams šeit: https://sus.lv/petijumi/rigas-vesturiska-centra-un-ta-aizsardzibas-zona-transporta-un-mobilitates-attistibas
2.2. | ĀMD | Braukšanas ātruma ierobežojumi | Pasākuma izpildes rezultātā tiks paplašināta dzīvojamās zonas un teritorijas ar kustības ātruma ierobežojumiem platība, sekmējot transporta radīta trokšņa samazināšanos dzīvojamās apbūves teritorijās. | APS0392 9272 | 2024.gada ātruma ierobežojumi Rīgas vēsturiskais centra teritorijā: • Katrīnas dambis no Pētersalas ielas līdz Lugažu ielai (30 km/h); • Dzīvojamās zonas ierīkošana starp Katrīnas dambis, Pētersalas, Lugažu un Ganību dambis(20 km/h); • 30km/h ātruma zona teritorijā starp Krišjāņa Valdemāra ielu, Senču ielu, Brīvība ielu, Šarlotes ielu un Aristida Briāna ielu. Ātruma ierobežojuma zona attiecas uz teritoriju, kas atrodas starp minētajām ielām, kā arī uz Šarlotes ielu un Aristida Briāna ielu. Katru gadu pakāpeniski tiek ieviestas jaunas ātruma ierobežojuma zonas. | “Braukšanas ātruma ierobežojumi”: - Ūnijas ielas posmā starp Brīvības gatvi un Gustava Zemgala gatvi maksimālais atļautais braukšanas ātrums noteikts 30 km/h. - Kalnciema ielas posmā starp Samnera Velsa ielu un Pleskodāles ielu maksimālais atļautais braukšanas ātrums noteikts 30 km/h. - Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī atļautais braukšanas ātrums noteikts 30 km/h. - Apuzes ielas līkumā (pretim Liedes ielai) maksimālais atļautais braukšanas ātrums noteikts 30 km/h. - Viestura prospektā starp Lēdurgas ielu un Daudersalas pārvadu ātrums noteikts 50km/h. - Aboras ielas un Kanāla iela ierīkota 30km/h atļautā braukšanas ātruma zona. - Juglas ielas posmā no Ciemupes ielas līdz Pāles ielai (30km/h). - Dignājas ielā atļautais braukšanas ātrums noteikts 30 km/h. - Grēdu ielā atļautais braukšanas ātrums noteikts 20 km/h.
2.3. | PAD, ĀMD | Satiksmes mierināšana | Pasākuma izpildes rezultātā tiks samazināts transporta plūsmas ātrums, uzlabota gājēju un velosipēdistu drošība, kā arī samazināta satiksmes intensitāte dzīvojamās teritorijās. | APS0392 9272 | 2024.gadā ierīkoti 34 ātrumvaļņi. Katru gadu tiek veikta jaunu ātrumvaļņu ierīkošana. | 2025. gadā izbūvēti 136 ceļa ātrumvaļņi gan dzīvojamās zonās, gan 30 km/h ātruma režīma vietās. Atsevišķās ielās satiksme mierināta ar apstāšanās aizliegumu ieviešanu pamīšus vienā brauktuves pusē un pretējā brauktuves pusē.
2.4. | Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības | Zemās emisiju zonas izveide Rīgas pilsētā | Pasākuma izpildes rezultātā Rīgas centrā tiks noteikti transporta kustības ierobežojumi, kā arī tiks īstenota satiksmes plūsmu pārkārtošana. | APS0396 APS0397 APS0398 | 24.04.2024. noslēgts pakalpojuma izstrādes līgums par Zemo emisiju zonas (ZEZ) alternatīvo scenāriju un rīcības plāna ZEZ ieviešanai izstrādi ar "ERNST & YOUNG BALTIC" SIA. Tiek īstenota Ziņojuma izstrāde. Provizoriskais nodevuma termiņš 2025.3.ceturksnis. Līdz šim veikts Priekšizpētes izvērtējums, Juridiskā ietvara izvērtējums, bāzes modeļa aktualizācija, izstrādāts sākotnējais ZEZ scenāriju koncepts. Ātrākie uzlabojumi trokšņa līmenim Zemo emisiju zonas projekta ieviešanas rezultātā varētu būt ne ātrāk kā 2028.gadā, balstoties uz šobrīd aktuālo laika plānu. | Izstrādāts ziņojums “Rīgas zemo emisiju zonas alternatīvie scenāriji", kurā piedāvāti 2 alternatīvi ZEZ ieviešanas scenāriji. Scenārijiem veikta daudzkritēriju analīze, aprēķināta ietekme primāri gaisa kvalitātes uzlabošanai. Papildus analizēti netiešie sociālekonomiskie ieguvumi, tajā skaitā arī tādi, kas izriet no autotransporta trokšņa samazināšanas. Rīcības plāna izstrādes uzsākšanai nepieciešams politisks lēmums.
3 | SIA “Rīgas satiksme” | Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem, zemās grīdas tramvaju iegāde | Pasākuma izpildes rezultātā tiks paplašināts zemās grīdas tramvaju kustībai piemērotais sliežu ceļu tīkls un palielināts zemās grīdas tramvaju izmantošanas apjoms, samazinot tramvaja kustības radīto trokšņa piesārņojuma līmeni. | APS0367 APS0367.05 APS0368.03 | 1. Veikta 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju (ZGT) (elektroapgādes tīkla pārbūve ~2,2 km, kontakttīkla konstrukciju pārbūve 1,950 km, iekāpšanas - izkāpšanas un pieturvietu platformu izbūve un pieturu labiekārtošana - 8 p/v) un nodrošināta objekta nodošana ekspluatācijā. 2. Veikta 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pielāgošana ZGT (elektroapgādes tīkla pārbūve ~9 km, kontakttīkla konstrukciju pārbūve 7,124 km, iekāpšanas - izkāpšanas un pieturvietu platformu izbūve / pieturu labiekārtošana - 30 p/v) un nodrošināta objekta nodošana ekspluatācijā. 3. Veikta sliežu ceļu mezgla pārbūve 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā (0,28450 km abu virzienu posmi, t.sk. automātisko pārmiju vadības sistēmas ierīkošana atbilstoši SIL3 drošības prasībām, kontakttīkla pielāgošana un lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve). | Projekta “Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posms” ietvaros 2025. gadā pārbūvēti 0,867 km viena virziena sliežu ceļa un veikta 6 pieturu platformu pārbūve.
4 | SIA “Rīgas satiksme” | “Kluso” riepu izmantošana pašvaldības un sabiedriskajam transportam | Pasākuma izpildes rezultātā pašvaldības iestāžu izmantotais transports un sabiedriskais transports tiks aprīkots ar riepām, kas rada zemāku trokšņa piesārņojuma līmeni. |  | Veicot riepu iepirkumu sabiedriskajam transportam, to radītais trokšņa līmenis ir viens no vērtējamajiem kritērijiem, kā rezultātā RP SIA “Rīgas satiksme” iegādājas riepas, kuru ārējās rites trokšņa līmenis atbilst A klasei. | Veicot riepu iepirkumu sabiedriskajam transportam, to radītais trokšņa līmenis ir viens no vērtējamajiem kritērijiem, kā rezultātā RP SIA “Rīgas satiksme” iegādājas riepas, kuru ārējās rites trokšņa līmenis atbilst augstākajai A klasei.
5 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - MVD), SIA “Rīgas meži” | Stādījumu ierīkošana | Pasākuma izpildes rezultātā lokāli tiks samazināts trokšņa līmenis. |  | Ikdienas mežsaimnieciskajā darbībā pilsētas teritorijā un ārpilsētas meža masīvos ar augstu dabas un rekreācijas vērtību, plānojot darbus tos veic tikai pēc ainavu dizaina plānu izstrādes. Šajos plānos tiek ņemtas vērā meža trokšņu slāpēšanas funkcija kā iedzīvotājiem sniegtais ekosistēmu pakalpojums. 2024.gadā, ievērojot minētās prasības, tikusi veikta mežsaimnieciskā darbība Šmerļa, Mežaparka un Juglas mežu masīvos. Lai paplašinātu uzņēmuma tehniskās iespējas veikt zaļo teritoriju regulāru monitoringu izmantojot tālizpētes datus kā arī sekotu līdzi pilsētas apzaļumošanas plāna izstrādei, SIA "Rīgas meži" piedalās Eiropas kosmosa aģentūras finansētā projektā par pilsētas ūdensmalām un piedalās apzaļumošanas plāna izstrādes rīkotās sabiedriskās darba grupās. | Ikdienas mežsaimnieciskajā darbībā pilsētas teritorijā un ārpilsētas meža masīvos ar augstu dabas un rekreācijas vērtību, plānojot darbus tos veic tikai pēc ainavu dizaina plānu izstrādes. Šajos plānos tiek ņemtas vērā meža trokšņu slāpēšanas funkcija kā iedzīvotājiem sniegtais ekosistēmu pakalpojums. 2025.gadā, ievērojot minētās prasības, tikusi turpināta mežsaimnieciskā darbība Šmerļa un Mežaparka mežu masīvos.
Kopējā Pilsētas pļavu platība 42 teritorijās sasniegusi 13.7 ha. Ielu apstādījumos: Iestādīti 226 dižstādi, izstrādāti 19 būvniecības projekti, kuru ietvaros plānots iestādīt 51 dižstādu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. Veikta 2502 jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana, krūmu stādījumu kopšana un laistīšana 5495 m2 platībā. Atjaunoti un uzturēti stādījumi ielu teritorijās izvietotajos parkletos un augu kastēs. Realizēti labiekārtojuma/celiņu segumu atjaunošanas projekti Ēbelmuižas parkā, Uzvaras parkā, Zunda skvērā, Vašingtona laukumā, Alekša skvērā, Arkādijas parkā, jaunu apstādījumu ierīkošana kopā ar bērnu rotaļu laukumiem- Uzvaras parkā, Tekstilnieku parkā un Viesturdārzā.
Netiešie pasākumi vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai
6 | SIA “Rīgas satiksme” | Atbalsts klusāka autotransporta izmantošanai | Pasākuma izpildes rezultātā tiks saglabāti esošie atvieglojumi elektromobiļu izmantotājiem. |  | Rīgas pilsētā elektroauto lietotājiem ir bezmaksas stāvvietas RP SIA „Rīgas satiksme” apsaimniekotajās autostāvvietās. | RP SIA “Rīgas satiksme” nelemj par atvieglojumu piešķiršanu/saglabāšanu elektroauto īpašniekiem, bet saskaņā ar pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu tikai kontrolē pašvaldības lēmuma izpildi par to, ka Rīgas pilsētā elektroauto lietotājiem ir bezmaksas stāvvietas RP SIA „Rīgas satiksme” apsaimniekotajās autostāvvietās.
7 | ĀMD | Velotransporta izmantošanas veicināšana | Pasākuma izpildes rezultātā tiks paplašināts veloceliņu un velojoslu tīkls Rīgas aglomerācijā. | 9291 APS0382 APS0957 APS0957.01 APS0957.02 APS0957.03 APS0957.04 APS0957.05 APS0957.06 APS0957.07 APS0957.08 APS0957.09 APS0957.10 APS0957.11 APS0957.12 APS0957.13 APS0957.14 APS1075 3604 | 2023. gadā uzsākta projektēšana objektiem: "Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga – Ulbroka” (2025. gada sākumā uzsākts iepirkums uz būvniecību); “Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība; Centrs – Dārziņi (Trūkstošo posmu izbūve Krasta ielā un gar Daugavu no Dienvidu tilta līdz Kaņieru ielai, Rumbulā un Dārziņos) -izsludināts iepirkums (atkārtoti), lai uzsāktu projekta būvniecību ar “Projektē un Būvē”. 2025. gadā plānots uzsākt būvniecību vismaz 6 objektos, gan vietējās nozīmes veloceļus, gan maģistrālās nozīmes veloceļus, kas veidos savienojumus ar Pierīgas pašvaldībām. Tiks uzsākta arī vairāku jaunu veloinfrastruktūras objektu projektēšana atbilstoši “Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā līdz 2030.gadam”. | Izbūvēts projekts: “Veloceļa izbūve un seguma atjaunošana Vilhelma Purvīša ielā, Rīgā.” Uzsākta būvniecība objektos: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutos: Rīga – Ķekava, Rīga-Babīte-Piņķi, Rīga-Ulbroka.”; "Velojoslas ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai".
8 | SIA “Rīgas satiksme” | Atbalsts sabiedriskā transporta tīkla izmantošanas veicināšanai | Pasākuma izpildes rezultātā tiks veicināta sabiedriskā transporta tīkla izmantošana, piedāvājot ērtu un ātru alternatīvu privātajam autotransportam. | APS0401 APS0402 APS0403 APS0375 | Kā būtiskākos uzlabojumus sabiedriskā transporta (ST) prioritātes veicināšanai 2024. gadā var minēt ST joslas, kas ieviestas pēc RP SIA “Rīgas satiksme” priekšlikumiem: 1. Slokas ielā, posmā no Jūrmalas gatves līdz Kalnciema ielai nodrošināta prioritāte autobusu kustībai abos virzienos. 2. Kreisā pagrieziena veikšanai no labās malējās joslas no Liepājas ielas uz K.Ulmaņa gatvi un vietējā josla K.Ulmaņa gatvē. 3. Pagarināta esošā sabiedriskā transporta josla A.Čaka ielā ārpilsētas virzienā pie krustojuma ar Ērgļu ielu, lai veidotu nepārtrauktu ST joslu posmā. | Kā būtiskākos uzlabojumus sabiedriskā transporta prioritātes veicināšanai 2025. gadā, kas ieviesti pēc RP SIA “Rīgas satiksme” priekšlikumiem, var minēt: • izmaiņas satiksmes organizācijā K.Ulmaņa gatves un Vaiņodes ielas krustojuma luksofora objektā, lai nodrošinātu tikai sabiedriskajam transportam iespēju šķērsot K.Ulmaņa gatvi virzienā no Vaiņodes ielas uz Telts ielu; • prioritāte tramvajiem Miera ielas un Mēness ielas krustojumā, Miera ielas un Senču, Zirņu ielas krustojumā.
9 | ĀMD, PAD, SIA “Rīgas satiksme”, Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde | Mobilitātes punktu attīstības veicināšana | Pasākuma izpildes rezultātā tiks izveidotas mobilitātes punktu tīkls, samazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. | APS0373.01 APS1163 APS1076 | Projekta ”Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība” ietvaros paredzēta septiņu ātrās lieljaudas uzlādes iekārtu uzstādīšana sešās vietās pilsētā (Kleistu iela 28, Airītes iela 7, Atlantijas iela 29, Murjāņu iela 58, Rūsiņa iela 3 (divas iekārtas) un transportmijas punkts Višķu ielā), kas ļaus plašāk izmantot elektroautobusus, t.sk. jaunveidojamajos mobilitātes punktos. | Projekta ”Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība” ietvaros uzsākta visu elektroautobusu ātrās uzlādes objektu izbūve pilsētas apkaimju teritorijās. Līdz 2025. gada beigām būvdarbi pabeigti Kleistu, Airītes un Murjāņu ielu objektos (turpinās nodošana ekspluatācijā).
[5 empty] | Noris vairāku mobilitātes punktu projektēšana gan pašvaldības finansējuma ietvaros, gan ANM finansējuma ietvaros. 2025.gadā tiks uzsākta būvniecība 6 mobilitātes punktiem pie dzelzceļa stacijām. ĀMD veic mikromobilitātes tīkla attīstību, veidojot jaunus novietošanas punktus. Projekta "Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība" ietvaros paredzēta septiņu ātrās lieljaudas uzlādes iekārtu uzstādīšana sešās vietās pilsētā (Kleistu iela 28, Airītes iela 7, Atlantijas iela 29, Murjāņu iela 58, Rūsiņa iela 3 (divas iekārtas) un transportmijas punkts Višķu ielā), kas ļaus plašāk izmantot elektroautobusus, t.sk. jaunveidojamajos mobilitātes punktos. | Projekta ”Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība” ietvaros uzsākta visu elektroautobusu ātrās uzlādes objektu izbūve pilsētas apkaimju teritorijās. Līdz 2025. gada beigām būvdarbi pabeigti Kleistu, Airītes un Murjāņu ielu objektos (turpinās nodošana ekspluatācijā).
[5 empty] | Mobilitātes punktu attīstību plānots veicināt, integrējot prasību izvērtēt potenciālo mobilitātes punktu tīkla veidu pētījumā "Esošās situācijas analīze un scenāriju izstrāde Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformas rīcības plānam". 2025. gada janvārī norisinās iepirkuma procedūra. | Uzsākts pētījums "Esošās situācijas analīze un scenāriju izstrāde Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformas rīcības plānam".
10 | SIA “Rīgas satiksme”, PAD, ĀMD, pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde | 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve | Pasākuma izpildes rezultātā Ķengaraga iedzīvotājiem tiks piedāvāta alternatīva privātā transporta izmantošanai. | APS0367.07 | Projekta “7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve” ietvaros pilnā apmērā pabeigta būvprojektu ieceru dokumentācijas izstrāde (12 būvniecības lietas (BL)), no kurām: - 2 BL turpinās saskaņošana Būvniecības informācijas sistēmā; - 3 BL noslēgušies būvniecības darbi; - 3 BL uzsākti un turpinās būvniecības darbi; - 4 BL turpinās būvniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošana būvniecības uzsākšanai. | Projekta “7.tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve” ietvaros: 1) pabeigta visu būvprojektu ieceru dokumentācijas izstrāde un saskaņošana 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūvei; 2) uzsākta un turpinās pamattrases (7. tramvaja līnijas pagarinājums, transportmijas punkts un dispečeru ēka) būvniecības ieceres realizācija (būvdarbi).
[5 empty] | Attiecībā par projektu "7.tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve" (ANM finansējums) pilnā apmērā pabeigta būvprojektu ieceru dokumentācijas izstrāde (12 būvniecības lietas (turpmāk - BL)), no kurām 2 BL turpinās saskaņošana Būvniecības informācijas sistēmā, 3 BL noslēgušies būvniecības darbi, 3 BL uzsākti un turpinās būvniecības darbi un 4 BL turpinās būvniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošana būvniecības uzsākšanai. | Projekta “7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve” ietvaros: 1) pabeigta visu būvprojektu ieceru dokumentācijas izstrāde un saskaņošana 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūvei; 2) uzsākta un turpinās pamattrases (7. tramvaja līnijas pagarinājums, transportmijas punkts un dispečeru ēka) būvniecības ieceres realizācija (būvdarbi).
2024. gada otrajā pusē uzsākti pirmie inženiertīklu pārbūves un koku pārstādīšanas un jaunu koku iestādīšanas darbi. 10 no 12 būvniecības iecerēm ir saskaņotas, to izpildes progress ir atšķirīgs - pabeigti vai uzsākti, vai tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi. Divas būvniecības lietas visdrīzākajā laikā saņems saskaņojumus, un tad tiks veikti vērienīgākie darbi - transportmijas punkta, vilces apakšstacijas un tramvaja infrastruktūras būvniecība. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus plānots pabeigt 2026. gada pavasarī. Atbildīgais Rīgas Satiksme.
11 | ĀMD, PAD, SIA "Rīgas satiksme", pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde | Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai | Pasākuma izpildes rezultātā iedzīvotājiem tiks piedāvāta alternatīva privātā transporta izmantošanai. | APS0919 | ĀMD veic projekta “Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” izstrādi, kuru plānots pabeigt 2025.gadā. | Būvprojekts ir izstrādāts. Nepieciešams finansējums projekta tālākai attīstībai – izbūvei
Būvprojektu izstrāde (būvprojekts sadalīts vairākos būvprojektos) noslēguma stadijā (plānots pabeigt līdz 2025. gada II ceturksnim).
Darbības trokšņa pārvaldības sistēmas pilnveidošanai
12 | PAD, MVD | Rīgas teritorijas plānojumā iekļauto prasību aizsardzībai no trokšņa ievērošana | Pasākuma izpildes rezultātā tiks sekmēta ēku ar īpašu skaņas izolāciju izbūve Rīgas aglomerācijā, pasargājot iedzīvotājus no vides trokšņa kaitīgās ietekmes. |  | Izsniedzot būvniecības objektu projektēšanai īpašos noteikumus meliorācijas un vides prasībām, tiek izvirzītas prasības apbūves akustikas jautājumos. | Izsniedzot būvatļaujas tiek piemērotas Rīgas teritorijas plānojumā noteiktās prasības.
13 | PAD, MVD, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija | Rīgas nakts laika politikas un pārvaldības modeļa izstrāde | Pasākuma izpildes rezultātā tiks noteikts ietvars vienotai nakts laika jautājumu pārvaldībai pašvaldībā, tostarp, trokšņa pārvaldībai nakts stundās. | APS0998 | 2024. gada pirmajā pusē tika noslēgta vakara un nakts laika plānošanas un pārvaldības nozares priekšizpēte ar priekšlikumu izstrādi. Tā iekļāva ieskatu arī ar troksni saistītu jautājumu risinājumos citviet pasaulē, tai skaitā tādu, ko aktualizēja sabiedrība trokšņu plāna apspriešanā, piemēram, rekreācijas troksnis. Priekšizpēte skāra arī tādas tēmas kā klusāki nogaļu rīti, rokas instrumentu, individuālo transporta līdzekļu un dzīvnieku radītais troksnis u.tml. faktori, kas ietekmē iedzīvotāju labbūtību un mieru naktī. 2024. gada otrajā pusē PAD iesaistījās Izpilddirektora biroja organizētajā darba grupā par vakara un nakts laika plānošanas un pārvaldības turpmākajiem soļiem pašvaldībā. Rezultātā tika sagatavots stratēģiskais ietvars vienotai vakara un nakts laika jautājumu pārvaldībai Rīgā, kā arī noteikti pirmie pasākumi 2025. gadam. Atsaucoties uz darba grupas rezultātiem, 2025. gada pirmajā pusē jāuzsāk divas aktivitātes, kas saistītas ar trokšņa tēmu naktī - 1. vakara un nakts laika ekspertu padomes izveide, kuras mērķis ir savest kopā dažādas vakarā un naktī iesaistītās nozares un puses, lai risinātu tādus jautājumus kā rekreācijas trokšņa radītāju un naktsmiera meklētāju abpusēju tiesību un iespēju saskaņošana; 2.“skaidrojošo pastaigu” organizēšana, kuru laikā dažādas “ietekmētās puses” (piemēram, naktsmiera un miega meklētāji) reāllaikā un pilsētvidē izskaidro savu ikdienu, problēmas, ar kurām saskaras naktī un iepazīstina ar tiešo trokšņu situāciju pašvaldības iestāžu darbiniekiem un citiem klātesošajiem. | Izveidota Rīgas vakara un nakts laika pārvaldības un plānošanas darba grupa, kas nodrošināja pilotprojekta organizēšanu nakts sabiedriskajam transportam Rīgā 2025. gada siltajā sezonā, organizēts Rīgas vakara un nakts laika forums, organizētas skaidrojošās pastaigas ar dažādām fokusa grupām un sagatavoti priekšlikumi vakara un nakts laika pārvaldības aktivitāšu plānam 2026. gadā.
[5 empty] | 2024. gadā policijā reģistrēti 9039 notikumi par trokšņošanu, tostarp kautiņiem, konfliktiem un sabiedriskās kārtības traucēšanu, atsevišķi gan neizdalot diennakts laiku. Izklaides vai sadzīves trokšņa traucējošo raksturu nevar mērīt kā vides troksni, jo uz to neattiecas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, kā arī tas nav vērtējams likuma “Par piesārņojumu” ietvarā. Tādēļ nakts laikā, kas atbilstoši regulējumam ir laiks no pulksten 23.00 līdz pulksten 7.00, izklaides trokšņa problemātiku policija risina kā sabiedriskās kārtības jautājumu, uz ko norādīja arī Latvijas Republikas tiesībsargs 2024. gada 17. jūnija atzinumā pārbaudes lietā Nr. 2022-56-22B. Policijas amatpersonas 2024. gadā uzsākušas 1165 administratīvā pārkāpuma procesus par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu . Ekonomikas ministrijas darba grupās notiek darbs pie izklaides trokšņa tiesiskā regulējuma noteikšanas un tiek meklēti efektīvākie risinājumi trokšņu mazināšanas problemātikai un izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība””, likumprojekts “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, kā arī likumprojekts “Grozījums likumā “Par piesārņojumu””. | RVPP 2025. gadā reģistrēti 11819 notikumi par trokšņošanu, tostarp kautiņiem, konfliktiem un sabiedriskās kārtības traucēšanu, no kuriem 5978 notikumi reģistrēti nakts laikā no pulksten 23.00 līdz pulksten 7.00. Jāņem vērā, ka šobrīd spēkā esošais normatīvo aktu regulējums neparedz iespēju izklaides vai sadzīves trokšņa traucējošo raksturu vērtēt kā vides troksni, jo uz to neattiecas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, kā arī tas nav vērtējams likuma “Par piesārņojumu” ietvarā. Tādēļ nakts laikā, kas atbilstoši regulējumam ir laiks no pulksten 23.00 līdz pulksten 7.00, izklaides trokšņa problemātiku RVPP turpina risināt kā sabiedriskās kārtības jautājumu, uz ko norādīja arī Latvijas Republikas tiesībsargs savā 2024. gada 17. jūnija atzinumā pārbaudes lietā Nr. 2022-56-22B. RVPP amatpersonas 2025. gadā uzsākušas 1185 administratīvā pārkāpuma procesus saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu . 2025. gada sezonas laikā, izskatot personu pieteikumus publisku pasākumu rīkošanai publiskajā ārtelpā, kuru laikā iespējams paaugstināts troksnis, RVPP saskaņoja šādu darbību tikai līdz 23.00. Tas būtiski samazināja juridisku personu izdarītu pārkāpumu skaitu. Papildus, RVPP izstrādāja saistošo noteikumu projektu par pirotehnisko līdzekļu izmantošanas aizliegumu vasaras mēnešos pēc 23.00, bet mācību gada laikā pēc 22.00, lai mazinātu pirotehnisko līdzekļu radīto troksni naktsmiera laikā. Rīgas valstspilsētas pašvaldība tos izskatīja, pieņēma un 2025. gada 24. decembrī Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-25-17-sn “Par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” stājās spēkā. Izklaides trokšņa tiesiskā regulējuma piemērošanas un efektivitātes jautājumi šobrīd ir nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Līdz ar to normatīvā regulējuma turpmāka pilnveide un izmaiņas šajā jomā šobrīd ir skatāmas konstitucionālās tiesvedības ietvaros.
14 | ĀMD | “Kluso” ceļa segumu pielietošanas iespēju izpēte | Pasākuma izpildes rezultātā aglomerācijas pašvaldība izvērtēs aktuāla autotransporta trokšņa samazināšanas pasākuma ieviešanas iespējas Rīgā. |  | Nav informācijas
15 | MVD, PAD | Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana apbūves akustikas jomā | Pasākuma izpildes rezultātā pieaugs pašvaldības institūciju kapacitāte ar apbūves akustiku saistītu jautājumu risināšanai teritorijas plānošanas un būvniecības jomā. |  | Izsniedzot būvniecības objektu projektēšanai īpašos noteikumus meliorācijas un vides prasībām, tiek izvirzītas prasības apbūves akustikas jautājumos. | Izsniedzot būvniecības objektu projektēšanai īpašos noteikumus meliorācijas un vides prasībām, tiek izvirzītas prasības apbūves akustikas jautājumos.
Rīcības kluso teritoriju saglabāšanai, to pieejamības, funkcionalitātes un akustiskās kvalitātes uzlabošanai
16 | MVD, PAD, ĀMD | Kluso rajonu statusa nostiprināšana Pilsētas kluso rajonu iezīmēšana un marķēšana | Darbību veikšanas rezultātā tiks apstiprināta Rīgas aglomerācijas kluso rajonu noteikšanas metodika, noteiktas kluso rajonu teritorijas un nodrošināta to saglabāšana nākotnē. | APS0521 | Pašvaldība iniciēja 2024. gada sākumā ( 31.01.2024. vēstule Nr.DMV-24-750-nd) grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, lai veiktu izmaiņas kluso rajonu noteikšanas metodikā, ko VARAM neatbalstīja (27.02.2024. vēstule Nr. 1=13/1280). Pilsētas kluso rajonu noteikšana ir būtiska, lai tiktu sinhronizēti būvniecības un ceļu infrastruktūras izbūves projekti ar kluso rajonu saglabāšanas iespējām nākotnē.
17 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un uzņēmumi | Kluso rajonu funkcionalitātes un labiekārtojuma pilnveidošana | Darbību veikšanas rezultātā tiks palielināts kluso rajonu labiekārtojums un funkcionalitāte, piesaistot tiem vairāk apmeklētāju. |  | Ielu apstādījumos: Iestādīti 226 dižstādi, izstrādāti 19 būvniecības projekti, kuru ietvaros plānots iestādīt 51 dižstādu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.Veikta 2502 jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana, krūmu stādījumu kopšana un laistīšana 5495 m2 platībā. Lai mazinātu sāls ietekmi uz ielu stādījumiem, pavasarī veikta koku vainagu skalošana Krasta ielā, Atjaunoti un uzturēti stādījumi ielu teritorijās izvietotajos parkletos un augu kastēs, Realizēti labiekārtojuma/celiņu segumu atjaunošanas projekti Ēbelmuižas parkā, Uzvaras parkā, Zunda skvērā, Vašingtona laukumā, Alekša skvērā, Arkādijas parkā, jaunu apstādījumu ierīkošana kopā ar bērnu rotaļu laukumiem- Uzvaras parkā, Tekstilnieku parkā un Viesturdārzā. Izstrādāts Anniņmuižas mežaparka plānojums un pieņemti Anniņmuižas mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi. | Par Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta programmas līdzekļiem 2025. gadā ir realizēti 9 projekti, tostarp sakārtotas un labiekārtotas teritorijas - Dārziņu mežs, Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā, Purvciema atpūtas stūrītis. Dārziņu mežs - priekam un atpūtai: projekta ietvaros iestaigāto 740 m garo lokveida meža taku papildināja ar 3 meža pieturām/stacijām, kurās ierīkoti izglītojoši un aktīvai atpūtai piemēroti koka konstrukcijas vingrošanas elementi visām vecuma grupām. Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā: Labiekārtota Ķīšezeru pļava Čiekurkalnā, radot zaļu, ezermalai pietuvinātu publisku ārtelpu ar koka atrakciju elementiem un konstrukcijām atpūtai. Purvciema atpūtas stūrītis: Ierīkotas piknika vietas, spēļu laukums un izveidots suņu laukums aptuveni 200 m2 platībā. Teritorija ir iežogota, ieeja no 2 pusēm. No ceļa puses teritoriju blīvi klāj mūžzaļi krūmi. No visām pusēm stādīti lapu koki un krūmi, kas karstajā sezonā dod ēnu un aukstajā sezonā paver bērnu laukumu saulei.
6. NODAĻA. CITU PERSONU VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI TROKŠŅA PIESĀRŅOJUMA LĪMEŅA UN IETEKMES MAZINĀŠANAI, 10. tabula. Citu personu veicamās darbības vides trokšņa piesārņojuma līmeņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā
1 | Rīgas brīvostas pārvalde | Tvaika ielas savienojums ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu un pievienojums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju "Rīga–Skulte” | Pasākuma izpildes rezultātā tiks novirzīts kravas transports no Sarkandaugavas apkaimes apdzīvotās daļas |  | Tvaika ielas savienojums ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu un pievienojums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju „Rīga–Skulte” tiek realizēts saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 13. jūnijā noslēgto būvniecības līgumu ar PS „RK link” par projekta aktivitātes „Tvaika ielas savienojuma izbūve pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, Rīgā” realizāciju. Savukārt Rīgas brīvostas pārvalde savu projekta daļu Kundziņsalas teritorijā plāno pabeigt aptuveni līdz 2025. gada augustam. | Pasākuma “Tvaika ielas savienojums ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu un pievienojums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju "Rīga–Skulte”, kas tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, ietvaros ir pabeigta kontroles punkta galvenās ēkas un atbalstsienas 3a un 3c sienas izbūves darbi. Turpinājās pārvada estakāžu izbūves darbi un uzsākta pacēlāju būvniecība, kā arī izbūvēti vairāki inženiertīkli, tostarp, gāzesvads, elektroapgādes tīkli, ūdens un kanalizācijas tīkli, kā arī uzsākti asfaltēšanas darbi. Objekta ekspluatāciju ir plānots uzsākt 2026. gada novembra sākumā.
2 |  | Trokšņa monitoringa sistēmas izveidošana | Pasākuma izpildes rezultātā būs iespējams operatīvi pārvaldīt ostas operatoru radīto trokšņa līmeni. |  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības veiktā ceļa seguma atjaunošana Emmas un Meldru ielā, ostas uzņēmumu veiktais trokšņa monitorings, kā arī pirms vairākiem gadiem izbūvētās trokšņu sienas, kuru rezultātā pastāvīgā trokšņa līmenis ārpus ostas teritorijas nesasniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlimitus, un līdz ar to iedzīvotāju sūdzības par pastāvīgu vai regulāru troksni netiek saņemtas. Ir uzsākta ostas trokšņa mazināšanas rīcības plāna izstrāde, kura ietvaros tiks novērtēta aktuālā trokšņa situācija ostā un pastāvīga trokšņa monitoringa nepieciešamība atsevišķās vietās. Ņemot vērā ostas teritoriju nepārtraukto attīstību, plānota regulāra rīcības plāna aktualizācija, jo monitoringa nepieciešamība var būtiski mainīties atkarībā no ostas uzņēmumu darbības rakstura. | Pasākuma “Trokšņa monitoringa sistēmas izveidošana” ietvaros veikts Rīgas brīvostas teritorijā radītā vides trokšņa izvērtējums. Izvērtējumā analizēta esošā situācija, identificēti galvenie trokšņa avoti, novērtēti normatīvajos aktos noteikto robežlīmeņu pārsnieguma riski, kā arī izvērtēta esošā trokšņa uzraudzības un kontroles sistēma. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, secināts, ka šobrīd nav lietderīgi ieviest visaptverošu trokšņa monitoringu Rīgas brīvostas teritorijā. Vienlaikus, ņemot vērā ostas teritorijas attīstības dinamiku, Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina aktuālās trokšņa situācijas uzraudzību un regulāri izvērtē trokšņa monitoringa ieviešanas nepieciešamību.
3 | Satiksmes ministrija, AS “RB Rail”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” | Troksni samazinošo pasākumu ieviešana, realizējot paredzēto darbību “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecība” | Plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības laikā tiks realizēti tādi trokšņa samazināšanas pasākumi, kas nodrošinās to, ka plānotās līnijas ekspluatācijas rezultātā netiek radīti vai paaugstināti trokšņa robežlielumu pārsniegumi. Efektīvu pasākumu ieviešanas rezultātā atsevišķos posmos var tikt samazināts arī esošo dzelzceļa līniju ekspluatācijas rezultātā radītais trokšņa piesārņojums |  | Rail Baltica pamattrases būvniecība Rīgas aglomerācijas teritorijā nav uzsākta, tādēļ attiecīgi nav uzsākta arī ar Rail Baltica ekspluatāciju saistītā trokšņa mazināšanas pasākumu īstenošana. Papildus informējam, ka attiecībā uz turpmāku Rail Baltica projekta īstenošanu Latvijas Republikas Ministru kabinets ar 2024.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 52 102. §) “Informatīvais ziņojums “Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā”” 2.6. apakšpunktu ir noteicis Rail Baltica projekta pirmajā kārtā īstenojamu Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju, kas neparedz veicamus pasākumus Rail Baltica trases posmos “Upeslejas - dzelzceļa stacija “Rīgas Centrālā stacija”” un “Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta “Rīga””. Tikmēr minētā Ministru kabineta protokollēmuma 2.3. apakšpunkts paredz, ka veidojams jauns dzelzceļa savienojums no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu, lai Rail Baltica pasažieru stacijas varētu sākt izmantot 1520 mm pasažieru vilcienu apkalpošanai, integrējot Rīgas lidostas dzelzceļa staciju arī esošajā dzelzceļa tīklā, kā arī Salaspilī (Daugavkrastos) nodrošinot pārsēšanās iespēju starp Rail Baltica un esošo 1520 mm dzelzceļa tīklu. | Rail Baltica pamattrases būvniecība Rīgas aglomerācijas teritorijā nav uzsākta, attiecīgi nav uzsākta arī ar Rail Baltica ekspluatāciju saistītā trokšņa mazināšanas pasākumu īstenošana. Ministrija atbildi pamatoja ar Ministru kabineta 2024.gada 10.decembra sēdes protokollēmumu (protokols Nr. 52 102. §) “Informatīvais ziņojums “Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijas teritorijā””, ar kuru noteikts Rail Baltica projekta pirmās kārtas tvērums Latvijā, kas neparedz pirmajā kārtā darbu veikšanu Rail Baltica trases posmos “Upeslejas - dzelzceļa stacija “Rīgas Centrālā stacija”” un “Misa - pasažieru stacija “Starptautiskā lidosta “Rīga””. Vēstulē Ministrija informēja par lēmumu par jauna dzelzceļa savienojuma izveidi posmā no Imantas stacijas uz Rīgas starptautisko lidostu esošā 1520 mm dzelzceļa tīklā. Ministrija uztur savu iepriekš sniegto atbildi, papildinot, ka, īstenojot plānoto 1520mm savienojumu, turpmākajās atskaitēs par trokšņu piesārņojumu šajā posmā nepieciešams vērsties arī pie VAS “Latvijas dzelzceļš”.
4 | VAS “Latvijas dzelzceļš” | Troksni samazinošo pasākumu ieviešana, realizējot paredzēto darbību “Rīgas Brīvostas apkalpošanai nepieciešamo Rīgas dzelzceļa tīkla staciju un savienojošo sliežu ceļu rekonstrukcija” | Palielinoties dzelzceļa kravu transportēšanas apjomam uz Daugavas kreisajā krastā izvietotajiem ostas termināliem, tiks realizēti efektīvi trokšņa samazināšanas pasākumi, nodrošinot vides trokšņa robežlielumu ievērošanu. |  | Pēdējo gadu dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoma tendence Rīgas ostas virzienā uzrāda kritumu. Salīdzinājumā ar Rīcības plāna izstrādes gadu (2023. gads) 2024. gadā pārvadājumu apjoms ir divas reizes mazāks. Secināms, ka dzelzceļa kravu transportēšanas apjoms uz Daugavas kreisajā krastā izvietotajiem ostas termināliem nav palielinājies, līdz ar to trokšņa samazināšanas pasākumu ieviešana nav nepieciešama.
5 | VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” | Troksni samazinošo pasākumu ieviešana, ieviešot lidosta “ Rīga” rīcības plānu trokšņa samazināšanai | Izstrādāts rīcības plāns trokšņa lidostai “Rīga”. Uzsākta troksni samazinošo pasākumu ieviešana. |  | VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” izstrādājusi Lidostas Rīcības plānu trokšņa samazināšanai (turpmāk – Rīcības plāns). Rīcības plāns tika apstiprināts 2024. gada 15. decembra Lidostas valdes sēdē (protokols Nr. 87). 2024. gadā tika uzsākta Rīcības plāna pasākumu izpilde. Rīcības plāns publicēts Lidostas mājaslapā: https://www.riga-airport.com/lv/ricibas-plans-troksna-samazinasanai. | VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” izstrādājusi Lidostas Rīcības plānu trokšņa samazināšanai (turpmāk – Rīcības plāns). Rīcības plāns tika apstiprināts 2024. gada 15. decembra Lidostas valdes sēdē (protokols Nr. 87). 2024. gadā tika uzsākta Rīcības plāna pasākumu izpilde. Rīcības plāns publicēts Lidostas mājaslapā: https://www.riga-airport.com/lv/ricibas-plans-troksna-samazinasanai.
6 | VAS “Latvijas dzelzceļš” | Pasažieru vilcienu līnijas Zasulauks – Bolderāja elektrifikācija | Pasākuma izpildes rezultātā dzelzceļš tik integrēts Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta tīklā, uzlabosies Bolderājas apkaimes pieejamība. |  | Pasažieru vilcienu līnijas Zasulauks – Bolderāja elektrifikācija uzsākta 2024. gadā. 2025. gada pirmajā nedēļā ir sākusies aktīvā būvdarbu fāze un ir uzsākta dzelzceļa kontakttīkla izbūve posmā Zasulauks – Bolderāja. Vairāk par projektu un tā ietvaros paredzēto iespējams izlasīt LDz mājaslapas publikācijā Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība ¦ Latvijas dzelzceļš. | Projekta “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība” (Nr. 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001) ietvaros turpinās kontakttīkla izbūve dzelzceļa posmā Zasulauks-Bolderāja. Projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” 2. posma ietvaros šajā posmā tiks izbūvēti 2 pieturas punkti: Iļģuciems un Bolderāja. Plānots, ka līdz 2026. gada beigām minētie pieturas punkti būs pabeigti un nodoti ekspluatācijā, lai uzsāktu pasažieru apkalpošanu.
7 |  | Troksni samazinošo pasākumu ieviešana, ieviešot rīcības plānu trokšņa samazināšanai vilciena līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā | Izstrādāts rīcības plāns trokšņa samazināšanai vilciena līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Uzsākta troksni samazinošo pasākumu ieviešana Rīgas valstspilsētas teritorijā. |  | Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam LDz kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājis Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam (turpmāk – LDz Rīcības plāns). Rīcības plāns izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām tiem dzelzceļa līniju posmiem, kam 2022. gadā tika izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes, ņemot vērā to aktualizāciju 2024. gada janvārī. Ar Rīcības plānu iespējams iepazīties LDz mājaslapas Vides informācijas sadaļā par troksni https://www.ldz.lv/lv/troksnis | Trokšņa piesārņojuma samazināšanas jomā īstenots projekts “Troksni samazinošo barjeru izbūve akustiskā diskomforta zonā “Ķengarags” posmā K-2”. Prettrokšņa barjeras garums 616 m. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 25.09.2025. troksni samazinošo barjeru novērtējusi kā atbilstošu un pieņēmusi ekspluatācijā.
8 | Valsts vides dienests | Datu par Rīgas aglomerācijā izvietotajiem rūpnieciskajiem objektiem kvalitātes uzlabošana | Pasākuma izpildes rezultātā, izstrādājot stratēģiskās trokšņa kartes, pieejama detalizēta informācija par trokšņa avotiem. |  | Regulāri tiek veikts darbs pie rīcībā esošo datu precizēšanas un sakārtošanas. Katru gadu tiek izstrādāts datu kārtošanas plāns, kurā tiek noteiktas prioritātes un uzdevumi datu kvalitātes uzlabošanai. Attiecībā uz datu pieejamību par rūpnieciskajiem objektiem, VVD norāda, ka: • VVD reģistru vietnē ir pieejama karte, kurā iespējams atlasīt objektus pēc piesārņojošas darbības veidiem; • VVD atvērtajos datos ir pieejama informācija par piesārņojošo darbību objektu atļaujām, darbības veidiem un objektu atrašanās vietām. Šie dati tiek atjaunināti tiešsaistē; • A un B kategorijas atļaujās ir iekļauta informācija par trokšņa avotiem, kas norādīta atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām. Šī informācija tiek norādīta 20. tabulā “Trokšņa avoti un to rādītāji”. Jāatzīmē, ka ne visās atļaujās informācija par trokšņa avotiem ir pieejama strukturētā veidā, taču jaunajās atļauju formās šie dati tiek pakāpeniski papildināti un aktualizēti. VVD plāno pārstrādāt A un B kategorijas atļauju saņemšanas e-pakalpojumu, īpašu uzmanību veltot datu kvalitātes uzlabošanai. | Publiski ir pieejama Dienesta rīcībā esošā informācija par Rīgas aglomerācijā izvietotajiem rūpnieciskajiem objektiem, kuriem ir izsniegtas A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai veiktas C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas. 1. Dienesta reģistru vietnē https://registri.vvd.gov.lv sadaļās A un B atļaujas un C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs ir pieejama informācija par rūpnieciskajiem objektiem, kuriem izsniegtas piesārņojošas darbības atļaujas vai veikta reģistrācija. Izmantojot paplašinātās meklēšanas iespējas, iespējams atlasīt interesējošos darbības veidus, tostarp tos, kas potenciāli saistīti ar paaugstinātu trokšņa piesārņojuma risku (piemēram, kokzāģētavas). Atļaujas iespējams meklēt arī pēc administratīvās teritorijas. 2. Reģistru vietnē ir pieejama arī karte, kurā vizuāli attēloti rūpnieciskie objekti. Kartē datus iespējams atlasīt pēc piesārņojošās darbības kategorijas un darbības veidiem. 3. Atvērto datu portālā https://data.gov.lv ir pieejamas šādas datu kopas par piesārņojošo darbību objektiem: • A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas • C kategorijas reģistrācijas
PAD - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
ĀMD - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
MVD - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments